## Dopeni Bridge Gantt
Dopeni Bridge Project – Gantt Chart (27 Days)
Activity | Start Day (ES) | Duration (Days) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
A | 0 | 4 | bar: 1 to 4
B | 4 | 3 | bar: 5 to 7
C | 4 | 5 | bar: 5 to 9
D | 9 | 2 | bar: 10 to 11
E | 11 | 4 | bar: 12 to 15
F | 15 | 4 | bar: 16 to 19
G | 15 | 5 | bar: 16 to 20
H | 20 | 5 | bar: 21 to 25
I | 25 | 2
The project duration is 27 days. ES 0 means Activity A begins on project Day 1.

## Schedule Data
Activity | Start Day (ES) | Duration (Days) | Project Days
A | 0 | 4 | 1–4
B | 4 | 3 | 5–7
C | 4 | 5 | 5–9
D | 9 | 2 | 10–11
E | 11 | 4 | 12–15
F | 15 | 4 | 16–19
G | 15 | 5 | 16–20
H | 20 | 5 | 21–25
I | 25 | 2 | 26–27